## Phiên bản 1
Project leader : Võ Đỗ Thi Nhân Project: Website nghe nhạc trực tuyến Date: 12/4/2022 Project Objective: Xây dựng hệ thống website có các chức năng cơ bản dành cho việc nghe nhạc trực tuyến, và có trang riêng dành cho quản trị viên để quản lý và bảo trì hệ thống
Objecttives | [5 empty] | Major Tasks | Project Completed By: 31 December 2021 | [9 empty] | Owner/Priority
o | o | o | o | o | 1 | Xây dựng kế hoạch cho dự án | o | o | o | [7 empty] | A
[5 empty] | 2 | Tìm hiểu công nghệ | o | o | o | [8 empty] | A |  |  | B
o | o |  |  |  | 3 | Chuẩn bị tài liệu |  | o | o | o | o | o | o | o |  |  | A | B | B | B | B
[5 empty] | 4 | Thiết kế và xây dựng database |  |  |  | o | [6 empty] | A
[5 empty] | 5 | Thiết kế giao diện cho trang chính và trang quản trị |  |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  | B | B | A
[5 empty] | 6 | Hiện thực giao diện cho trang chính |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  | A |  | B | B | B
[5 empty] | 7 | Hiện thực giao diện cho trang quản trị |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  | B | A |  | B
|  | o | o |  | 8 | Hiện thực các chức năng cho trang chính | [5 empty] | o | o | o | o |  | A |  | B | B | B
|  | o | o |  | 9 | Hiện thực các chức năng cho trang quản trị | [5 empty] | o | o | o | o |  |  | A
|  |  | o |  | 10 | Test và sửa lỗi |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  | A | B | B | B | B
|  |  |  | o | 11 | Deploy project lên mạng | [9 empty] | o |  |  | B |  | A
[7 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 18/4/2022 | 25/4/2022 | 2022-02-05 | 2022-05-09 | 16/5/2021 | 23/5/2022 | Thi Nhân | Văn Nhất | Văn Hà | Nghĩa | Quốc
People working on the project:
Xác định các yêu cầu của hệ thống | Vẽ các giao diện prototype | Tạo local host | Dọn dẹp code | Xác định nơi hosting cho project
[14 empty] | Target |  | Actual |  | Variance
[7 empty] | No.of Roles (capability requirement) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | No.of Employees (capabilities assessed) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | No.of Departments (completed) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
People $0
Orther $0
Capital
Phiên bản 20/4/2022
Thiết kế và hiện thực giao diện bị trễ
Completed as expected
Major Task
Target Dates
Measures
Costs
Objectives
Summary & Forecast
Hoàn thành
Đang thực hiện
Bị trễ
A = primary owner
B = secondary owner
o expected task activity here
o no progress or stuck
o in progress
o completed

## Phiên bản 2
Project leader : Võ Đỗ Thi Nhân Project: Website nghe nhạc trực tuyến Date: 12/4/2022 Project Objective: Xây dựng hệ thống website có các chức năng cơ bản dành cho việc nghe nhạc trực tuyến, và có trang riêng dành cho quản trị viên để quản lý và bảo trì hệ thống
Objecttives | [5 empty] | Major Tasks | Project Completed By: 31 December 2021 | [9 empty] | Owner/Priority
o | o | o | o | o | 1 | Xây dựng kế hoạch cho dự án | o | o | o | [7 empty] | A
[5 empty] | 2 | Tìm hiểu công nghệ | o | o | o | [8 empty] | A |  |  | B
o | o |  |  |  | 3 | Chuẩn bị tài liệu |  | o | o | o | o | o | o | o | o |  | A | B | B | B | B
[5 empty] | 4 | Thiết kế và xây dựng database |  |  |  | o |  |  | o |  |  |  | A
[5 empty] | 5 | Thiết kế giao diện cho trang chính và trang quản trị |  |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  | B | B | A
[5 empty] | 6 | Hiện thực giao diện cho trang chính |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  | A |  | B | B | B
[5 empty] | 7 | Hiện thực giao diện cho trang quản trị |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  | B | A |  | B
|  | o | o |  | 8 | Hiện thực các chức năng cho trang chính | [5 empty] | o | o | o | o |  | A |  | B | B | B
|  | o | o |  | 9 | Hiện thực các chức năng cho trang quản trị | [5 empty] | o | o | o | o |  |  | A
|  |  | o |  | 10 | Test và sửa lỗi |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  | A | B | B | B | B
|  |  |  | o | 11 | Deploy project lên mạng | [9 empty] | o |  |  | B |  | A
[7 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 18/4/2022 | 25/4/2022 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 16/5/2021 | 23/5/2022 | Thi Nhân | Văn Nhất | Văn Hà | Nghĩa | Quốc
People working on the project:
Xác định các yêu cầu của hệ thống | Vẽ các giao diện prototype, Thiết kế trình chơi nhạc | Xử lý dữ liệu trên Database online | Dọn dẹp code | Xác định nơi hosting cho project
[14 empty] | Target |  | Actual |  | Variance
[7 empty] | No.of Roles (capability requirement) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | No.of Employees (capabilities assessed) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | No.of Departments (completed) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
People $0
Orther $0
Capital
Phiên bản 20/4/2022
Thiết kế và hiện thực giao diện tiếp tục trễ
Major Task
Target Dates
Measures
Costs
Objectives
Summary & Forecast
Hoàn thành
Đang thực hiện
Bị trễ
A = primary owner
B = secondary owner
o expected task activity here
o no progress or stuck
o in progress
o completed

## Phiên bản 3
Project leader : Võ Đỗ Thi Nhân Project: Website nghe nhạc trực tuyến Date: 12/4/2022 Project Objective: Xây dựng hệ thống website có các chức năng cơ bản dành cho việc nghe nhạc trực tuyến, và có trang riêng dành cho quản trị viên để quản lý và bảo trì hệ thống
Objecttives | [5 empty] | Major Tasks | Project Completed By: 31 December 2021 | [9 empty] | Owner/Priority
o | o | o | o | o | 1 | Xây dựng kế hoạch cho dự án | o | o | o | [7 empty] | A
[5 empty] | 2 | Tìm hiểu công nghệ | o | o | o | [8 empty] | A |  |  | B
o | o |  |  |  | 3 | Chuẩn bị tài liệu |  | o | o | o | o | o | o | o | o |  | A | B | B | B | B
[5 empty] | 4 | Thiết kế và xây dựng database |  |  |  | o |  |  | o |  |  |  | A
[5 empty] | 5 | Thiết kế giao diện cho trang chính và trang quản trị |  |  |  | o | o | o | o |  |  |  |  | B | B | A
[5 empty] | 6 | Hiện thực giao diện cho trang chính |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  | A |  | B | B | B
[5 empty] | 7 | Hiện thực giao diện cho trang quản trị |  |  |  |  | o | o | o | o |  |  | B | A |  | B
|  | o | o |  | 8 | Hiện thực các chức năng cho trang chính | [5 empty] | o | o | o | o |  | A |  | B | B | B
|  | o | o |  | 9 | Hiện thực các chức năng cho trang quản trị | [5 empty] | o | o | o | o |  |  | A
|  |  | o |  | 10 | Test và sửa lỗi |  |  |  |  | o | o | o | o | o |  | A | B | B | B | B
|  |  |  | o | 11 | Deploy project lên mạng | [9 empty] | o |  |  | B |  | A
[7 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 18/4/2022 | 25/4/2022 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 16/5/2021 | 23/5/2022 | Thi Nhân | Văn Nhất | Văn Hà | Nghĩa | Quốc
People working on the project:
Xác định các yêu cầu của hệ thống | Vẽ các giao diện prototype, Thiết kế trình chơi nhạc | Xử lý dữ liệu trên Database online | Dọn dẹp code | Xác định nơi hosting cho project
[14 empty] | Target |  | Actual |  | Variance
[7 empty] | No.of Roles (capability requirement) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | No.of Employees (capabilities assessed) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | No.of Departments (completed) | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
People $0
Orther $0
Capital
Phiên bản 25/5/2022
Phần lớn mục tiêu đã đạt được
Major Task
Target Dates
Measures
Costs
Objectives
Summary & Forecast
Hoàn thành
Đang thực hiện
Bị trễ
A = primary owner
B = secondary owner
o expected task activity here
o no progress or stuck
o in progress
o completed