## Sheet1
| Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 + 15 | Tuần 16 + 17
Võ Đỗ Thi Nhân 18130161 Trưởng nhóm | Thảo luận đề tài Các công nghệ sử dụng | Thiết kế giao diện Music Visualizer | Thiết kế Database | Viết tài liệu SRS chung | Tìm hiểu và Demo Spring boot | Thiết kế và hiện thực Audio player | Thiết kế và hiện thực Audio player | Thiết kế giao diện và hiện thực chức năng Chơi nhạc | Thiết kế giao diện và hiện thực chức năng Chơi nhạc | Sửa lỗi tổng hợp |  | Sửa lỗi tổng hợp | Cập nhật tài liệu SRS, Detail
|  | Hiện thực Music Visualizer | Viết tài liệu SRS chung | Viết tài liệu Detail chung |  | Thiết kế Class Diagram | Cập nhật tài liệu SRS chung |  |  | Dọn dẹp code
|  |  |  | Viết tài liệu Architecture |  |  | Cập nhật tài liệu Detail chung
Bùi Văn Nhất 18130162 |  | Tìm hiểu và trình bày về Spring MVC | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý user - Form thêm user - Trang quản lý user | Thiết kế giao diện cho chức năng Đăng nhập - Form đăng nhập | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý liên hệ | Hiện thực giao diện chức năng Quản lý User | Hiện thực xử lý cho chức năng Đăng nhập | Hiện thực xử lý cho chức năng Quản lý User | Hiện thực xử lý cho chức năng Quản lý bài hát | Hiện thực xử lý cho chức năng Quản lý bài hát
|  | Tìm hiểu và trình bày về Heroku database | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý bài hát - Form thêm bài hát - Trang quản lý bài hát | Thiết kế giao diện cho chức năng Đăng ký - Form đăng ký | Hiện thực giao diện chức năng Đăng nhập | Hiện thực giao diện chức năng Quản lý bài hát | Hiện thực xử lý cho chức năng Đăng ký
|  |  |  | Thiết kế giao diện cho chức năng Quên mật khẩu - Form quên mật khẩu - Form đổi mật khẩu | Hiện thực giao diện chức năng Đăng ký | Hiện thực giao diện chức năng Quản lý liên hệ | Hiện thực xử lý cho chức năng Quên mật khẩu
Hiện thực giao diện chức năng Quên mật khẩu
Huỳnh Kỳ Vượng Quốc 18130193 |  | Viết SRS và Detail cho use case "Chơi nhạc" |  | Hiện thực giao diện trang Chủ | Hiện thực giao diện Trang chủ | Thiết kế và hiện thực giao diện trang Thể loại nhạc | Hiện thực xử lý dữ liệu cho trang Chủ |  |  | Hiện thực xử lý cho chức năng Quản lý liên hệ | Hiện thực xử lý cho chức năng Quản lý liên hệ
[6 empty] | Load dữ liệu vào Database | Hiện thực xử lý dữ liệu cho trang Thể loại nhạc
Phạm Nguyên Nghĩa 18130152 |  | Viết SRS và Detail cho use case "Thêm nhạc" | Thiết kế giao diện Trang chủ |  | Thiết kế giao diện trang Thông tin cá nhân | Hiện thực giao diện trang Thông tin các nhân | Hiện thực xử lý cho chức năng Đổi thông tin | Hiện thực xử lý cho chức năng Đổi thông tin |  |  |  |  | Cập nhật tài liệu Detail
Thiết kế giao diện Trang tìm kiếm
Thiết kế giao diện Trang liên hệ
Viết tài liệu Detail cho các giao diện kể trên
Phạm Văn Hà 19130063 |  | Viết SRS và Detail cho use case "Đăng nhập" |  | Hiện thực giao diện trang Liên hệ |  |  | Hiện thực xử lý cho chức năng Liên hệ |  | Hiện thực xử lý cho chức năng Tìm kiếm
Hiện thực giao diện trang Tìm kiếm